KOMISIJA ZA PRAĆENJE, PRIMJENU I KONTROLU PRIMJENE PROPISA

IZ OBLASTI RAČUNOVODSTVA I REVIZIJE

| SAVEZ RAČUNOVOĐA I REVIZORA RS – KONTROLA KVALITETA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | F/T |  |  |  |  |  |
| 27/11/13 | IMPLEMENTACIJA RADNOG PROGRAMA I STRATEGIJE KONTROLE KVALITETA U REVIZIJI |  |  |  |  |  |  |  |
| ZADACI | UČESNICI | Jelena Poljašević, predsjednik Komisije za kontrolu kvaliteta Bernard Kleiner, direkor Odjela za međunarodno partnerstvo francuskog Instituta sertifikovanih računovođa javnog sektora i statutarnih revizora Michel Arguillère, konsultant |  |  |  |  |  |  |
| 1 26. Nov 2013. | PRIKUPLJANJE REZULTATA I ANALIZA | Savez računovođa i revizora RS je prikupio informacije sumirane u 2 priložene tabele, kao podršku ove strategije |  |  |  |  |  |  |
| 2 Jan 2013. | KONSULTACIJA SA | - Komisijom za kontrolu kvaliteta - Predsjednikom UO SRRRS prof. dr Draganom Mikerevićem - zamjenikom ministra finansija Miletom Banikom Nakon odobrenja, može se postaviti na sajt SRRRS |  |  |  |  |  |  |
| - Napomena : Trenutna legislativa treba biti modifikovana na način koji obavezuje sve revizore / revizorske firme u RS da budu predmet kontrole kvaliteta revizije od strane kontrolora SRRRS |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dolazak konsultanta francuskog Instituta na 3 dana povodom podrške programa u decembru 2013. ili drugoj polovini januara 2014. |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ORGANIZOVATI BAZU PODATAKA NA VEB SAJTU Koja sadrži sve dokumente korisne za aktivnosti revizije, dostupne samo revizorima | U pripremi buduće upotrebe od strane revizora (za detalje vidjeti dodatne napomene ) |  |  |  |  |  |  |
| 4 Jun 2014. | IZBOR KONTROLORA | Koji bi trebali biti dostupni za zadatke 6 i 7, ukoliko je to moguće |  |  |  |  |  |  |
| 4 a | Utvrditi status kontrolora | Zaposlen u SRRRS ili eksterni? |  |  |  |  |  |  |
| 4 b | Procjena godišnjeg budžeta kontrole kvaliteta | Prema odluci 4 A |  |  |  |  |  |  |
| 4 c | Opis posla i proces selekcije |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | AŽURIRATI UPITNIK ČLANOVA |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 a Dec 2013. | Tabela 1 a) red 3 “Neispunjeno” od strane 7 revizorskih firmi | SRRRS: posjetiti 7 revizorskih firmi radi zadobijanja dodatnih informacija, ažurirati tabele. |  |  |  |  |  |  |
| 5 b 1 kvartal 2014. | Tabela 2 Red 1 “Ispuniti sve” od strane 13 revizora | - Terenska posjeta svih 13 firmi plus dio 7. |  |  |  |  |  |  |
| 5 c | Analiza podataka | Nakon dovršetka prikupljanja podataka, ažurirati tabelu, analizu rizika, pripremiti godišnji plan |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Posjet konsultanta francuskog Instituta na 4 dana ( povodom 5b) i 1 dan ( izvještaj 5c) kako bi započeo proces prikupljanja i analize dopunskih podataka |  |  |  |  |  |  |
| 6 April 2014. | RADIONICA sa svim revizorima Osigurati da revizori poznaju sistem kontrole kvaliteta i da ga razumiju | - Informisanje o procedurama kontrole kvaliteta - Informisanje o rezultatima analize 5c - Dogovor o planu obuke |  |  |  |  |  |  |
| 7 April 2014. | MENTORSTVO / OBUKA | Organizovati obuku za revizore koji ne primjenjuju MSR ili ih primjenuju djelimično |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dolazak konsultanta francuskog Instituta na 2 ili 3 dana kako bi se pokrile tačke 6 i 7 ( započeti obuku) |  |  |  |  |  |  |
| 8 | PRIPREMA PLANA KONTROLE KVALITETA ZA 2014. |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 a sredina jula 2014. | Korištenje podataka prikupljenih u 5 a) i 5 b) | Analiza prikupljenih podataka ; analiza rizika. Sastanak " savjetodavne komisije" ( banke, osiguravajuća društva) |  |  |  |  |  |  |
| 8 b | Ažuriranje godišnjeg budžeta kontrole kvaliteta kvaliteta | Procjena količine posla: 49 revizora / 3 = 16 / 4 mjeseca = 4 mjesečno. U prvoj godini samo revizori koji primjenjuju MSR |  |  |  |  |  |  |
| 8 c kraj jula 2014. | Godišnji plan za 2014. | Odobrenje Komisije za kontrolu kvaliteta i UO SRRRS; informisanje ministarstva finansija |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dolazak konsultanta francuskog Instituta na 2-3 dana za tačke 8 a, b i c |  |  |  |  |  |  |
| 8 d kraj jula 2014. | Izbor revizora / firmi za kontrolu | Komisija za kontrolu kvaliteta SRRRS |  |  |  |  |  |  |
| 9 Sept-Dec 2014. | IMPLEMENTACIJA KONTROLE | Koju će implementirati kontrolor koga izabere SRRRS |  |  |  |  |  |  |
| 9 a |  | Implementacija |  |  |  |  |  |  |
| 9 b |  | Izvještaj o individualnim kontrolama |  |  |  |  |  |  |
| 9 c |  | Priprema godišnjeg izvještaja Komisije za kontrolu kvaliteta za UO SRRRS |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dolazak konsultanta francuskog Instituta na 5 dana; 1 dan priprema; 3 dana kontrola, 1 dan izvještavanja za sve pod tačkom 9 |  |  |  |  |  |  |
| 10 Feb 2015. | GODIŠNJI IZVJEŠTAJ ZA SRRRS | Informisanje Min.finansija o godišnjem izvještaju Komisije za kontrolu kvaliteta |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Izvještaj na sajtu SRRRS nakon odobrenja |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Iniciranje srednjeročnog plana za 3 godine |  |  |  |  |  |  |  |

Predsjednik Komisije

Doc. dr Jelena Poljašević

Banja Luka, 29.11.2013.g.